

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие**  | **Форма представления результатов**  | **Сроки**  | **Ответственные**  |
| 1. **Нормативно-правовое обеспечение**
 |
| 1.1 | Организация деятельности рабочей группы по разработке ДК | Приказ «Об организации деятельности рабочей группы по разработке ДК» | Май 2022 г. | Пиянзина Н.Х., заместитель директора по УВР |
| 1.2 | Проведение разработческих семинаров | Проект ДК | Май 2022 г. | Пиянзина Н.Х., заместитель директора по УВР |
| 1.3 | Проведение Педагогического совета – представление ДК педагогическим работникам МАОУ СШ №150 | Дорожная картаПоложение о системе наставничества педагогических работников МАОУ СШ №150 | Май 2022 г. | Пиянзина Н.Х., заместитель директора по УВР; представители рабочей группы |
| 1.4 | Совещание педагогического коллектива МАОУ СШ №50 «Внесение дополнений в Положение о системе оплаты труда в МАОУ СШ №150 в части стимулирования и поддержки педагогических работников, ответственных за сопровождение образовательного процесса в качестве наставников | Положение о системе оплаты труда МАОУ СШ №150 (изменения/дополнения) | Май 2022 г. | Пиянзина Н.Х., заместитель директора по УВР |
| 1. **Методическое сопровождение**
 |
| 2.1 | Участие в установочных семинарах для заместителей директора по УВР по сопровождению профессионального развития педагогических работников | Выступление на административной планерке по результатам участия | В течение периода реализации | Административная команда  |
| 2.2 | Систематическое обновление информации на сайте о развитии системы наставничества педагогических работников МАОУ СШ №150 | Обновление раздела «Наставничество» | В течение периода реализации | Скопиньш И.Я., заместитель директора по УВРТрембач А.С., куратор сайта |
| 2.3 | Консультации с представителями МКУ КИМЦ по вопросам внедрения и реализации системы наставничества в МАОУ СШ №150 | Выступление на административной планерке по результатам участия; проведение консультаций с рабочей группой | В течение периода реализации | Пиянзина Н.Х., заместитель директора по УВР |
| 2.4 | Организация деятельности по внедрению кураторской методики | Приказ о создании «триад»;охват – 70% молодых педагогов и вновь прибывших учителей;План деятельности КМ на 2022-2023 учебный год | В течение периода реализации | Пиянзина Н.Х., заместитель директора по УВР |
| 1. **Реализация системы наставничества**
 |
| 3.1 | Реализация программы по наставничеству  |  | В течение периода реализации | Пиянзина Н.Х., заместитель директора по УВР |
| 3.2 | Проектировочные семинары для наставников | Подготовка ИОМ посредством платформы ЭРА-скоп | В течение периода реализации | Пиянзина Н.Х., заместитель директора по УВР |
| 3.3 | Реализация КМ (наставник – учитель – учитель) | Персонализированные программы для «триад»  | В течение периода реализации | Пиянзина Н.Х., заместитель директора по УВР |
| 3.4 | Методическая неделя по наставничеству  | Проведение мастер-классов | Январь 2023 года | Пиянзина Н.Х., заместитель директора по УВР |
| 3.5 | Разработка методических материалов, необходимых для реализации системы наставничества педагогических работников | Электронный сборник Формирование кейса практики | Май 2023 года | Пиянзина Н.Х., заместитель директора по УВР |
| 1. **Внедрение лучших наставнических практик, различных форм и моделей для обучающихся, педагогов и молодых специалистов**
 |
| 4.1 | Разработка практик по наставничеству. В том числе посредством: * реализации проекта ЛРОС (обучающиеся)
* организации деятельности ГБП по работе с молодыми педагогами
* реализации городского проекта по созданию психолого-педагогических классов
 | План деятельности по каждому направлениюПодготовка практики для РАОП | В течение периода реализации2023-2024 уч.г | Пиянзина Н.Х., заместитель директора по УВР |
| 4.2 | Организация участия педагогических работников МАОУ СШ №150 в профессиональных сообществах | Мониторинг участия | В течение периода реализации | Пиянзина Н.Х., заместитель директора по УВР |
| 4.3 | Мониторинг эффективности программы наставничества  | Аналитическая справка  | В течение периода реализации | Пиянзина Н.Х., заместитель директора по УВР |